## 156
156
FUNCIONALIDADE |  | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM5 | SEM6 | SEM7 | SEM8 | SEM9 | SEM10 | SEM11 | SEM12 | SEM13 | SEM14 | SEM15
WEB
AUTENTICAÇÃO | bar: SEM1
ABERTURA DE CHAMADO | bar: SEM2 to SEM3
REGISTRAR CHAMADO | bar: SEM2 to SEM3
ABRIR PROTOCOLO | bar: SEM3 to SEM4
CHAT | bar: SEM4 to SEM5
ATENDIMENTO RSO | bar: SEM5
RESPONDER CHAMADO | bar: SEM5
DESVOLOVER P/ MODERAÇÃO | bar: SEM5 to SEM6
MODERAÇÃO | bar: SEM5 to SEM6
ROTERIZAÇÃO | bar: SEM6 to SEM8
SETOR, PRIORIDADE, DATA, GEOLOCALIZAÇÃO | bar: SEM7 to SEM9
CADASTROS | bar: SEM8 to SEM11
RELATORIOS | bar: SEM10 to SEM12
MOBILE 1 - MUNICIPE
ABERTURA DE CHAMADO | bar: SEM1 to SEM4
INFORMAÇÕES | bar: SEM3 to SEM4
ABRIR PROTOCOLO | bar: SEM4 to SEM6
CHAT | bar: SEM4 to SEM8
RESPOSTA | bar: SEM7 to SEM9
NOTIFICAÇÃO | bar: SEM9 to SEM10
VIZUALIZAÇÃO NA TELA | bar: SEM11 to SEM12
MOBILE 2 -ATENDIMENTO
VISUALIZAÇÃO DE OS | bar: SEM1 to SEM3
REGISTRO ATENDIMENTO | bar: SEM4 to SEM7
TELA CONFORME A SECRETARIA | bar: SEM8 to SEM10
TESTES | bar: SEM13 to SEM15
IMPLANTAÇÃO | bar: SEM13 to SEM15

## 153
153
FUNCIONALIDADE |  | SEM1 | SEM2 | SEM3 | SEM4 | SEM5 | SEM6 | SEM7 | SEM8 | SEM9 | SEM10 | SEM11 | SEM12 | SEM13 | SEM14 | SEM15
WEB
AUTENTICAÇÃO
Criação e gerenciamento de usuários | bar: SEM1 to SEM2
Login e autenticação | bar: SEM1 to SEM2
Controle de acessos individualizados | bar: SEM1 to SEM3
ALMOXARIFADO
Cadastro de produtos | bar: SEM4 to SEM5
Cadastro de patrimônios | bar: SEM4 to SEM6
Controle de estoque | bar: SEM6 to SEM7
Gestão de cautelas | bar: SEM6 to SEM9
CADASTROS
Cadastros Básicos | bar: SEM10 to SEM12
GESTÃO DE OCORRÊNCIAS
Abertura de chamados | bar: SEM1 to SEM2
Monitoramento de ocorrências | bar: SEM1 to SEM2
Encaminhamento de chamados paras as viaturas | bar: SEM2 to SEM4
Edição de informações, vinculação de anexos | bar: SEM3 to SEM5
VIATURAS
Cadastro e atualização de viaturas | bar: SEM4 to SEM7
Controle de entrada/saída | bar: SEM5 to SEM7
Rastreamento e armazenamento de rotas | bar: SEM6 to SEM8
Envio para oficina | bar: SEM8 to SEM9
RELATORIOS
Relatórios gerenciais de ocorrências | bar: SEM10 to SEM12
Dashboards e BI | bar: SEM11 to SEM12
MOBILE
Abertura de chamados | bar: SEM1 to SEM2
Alerta de ocorrências encaminhadas | bar: SEM2 to SEM5
Atendimento de ocorrências | bar: SEM2 to SEM5
Upload de arquivos | bar: SEM4 to SEM6
Vinculação de envolvidos | bar: SEM4 to SEM6
Envio de localização sequenciado | bar: SEM5 to SEM8
Reconhecimento facial | bar: SEM7 to SEM10
TESTES | bar: SEM13 to SEM15
IMPLANTAÇÃO | bar: SEM13 to SEM15