## Product Backlog
-
Product Backlog do Projeto 156
CANAIS DE SOLICITAÇÃO
| ID | Time Scrum | Sprint | User Story | Módulo | Integração | Prioridade 0-100 | Critérios de Aceitação | Dependências | Como testar | Observações | Situação
| US#01 | TS#02 | 1 | COMO PRODUCT OWNER DESEJO QUE seja implementado Interface voltada para o munícipe como porta de entrada do relacionamento com a Prefeitura, permitindo as funções de todos os tipos de atendimentos, como, busca de informação, solicitação e agendamento de serviços públicos, acompanhamento dos status das solicitações, recebimento de notificações, avaliação da qualidade dos serviços prestados, interação “on-line” com os teleatendentes, entre outras. O Perfil Munícipe será de uso das pessoas físicas e jurídicas solicitantes dos serviços públicos e contará com app próprio. PARA que o Municipe possa fazer SOLICITAÇÕES. | ABERTURA DE SOLICITAÇÃO |  | 100 | DADO uma Solicitação QUANDO o teleatendente receber a mesma ENTÃO o teleatendente deverá ter todas as informações para dar solução para a mesma conforme ASSUNTO e SUBASSUNTO | US#02
| US#02 | TS#02 | 1 | COMO ADMINISTRADOR DESEJO SER Responsável pela parametrização dos serviços, com funções de cadastros, criação, manutenção, mapeamentos e suas respectivas regras, gestão da integração dos sistemas e todas as informações necessárias para o atendimento ao munícipe, gestão dos usuários e permissões dos perfis de acesso PARA que o Municipe tenha suas SOLICITAÇÕES atendidas com qualidade. | PARAMETRIZAÇÃO |  | 100 | DADO uma regra de negócio QUANDO o Administrador efetuar um cadastro de nova regra de atendimento de solicitação ENTÃO o Sistema registra os novos parâmetros e grava um LOG de inclusão ou alteração permitindo identificar o funcionário que efetuou o cadastro ou alteração.Regras ou parametros não usados poderão ser inativados. |  |  | Ter cadastros: Estrutura Organizacional, Estrutura de serviços, Assunto e Subassunto, Serviços emergenciais, Equipes operacionais, ramais para transferência , Areas de atuação, Grupos de trabalho, Gestão de usuários
| US#03 | TS#2 | 2 | COMO TELEATENDENTE DESEJO SER Responsável por cadastrar munícipe, ouvir e identificar as demandas, visualizar informações sobre os serviços, receber, registrar as solicitações, realizar avaliação da satisfação do serviço e aplicar pesquisas personalizadas. Esse usuário pode pertencer a um ou mais grupos de atendimento associados a serviços de diferentes pastas, temas e assuntos PARA que o Municipe tenha suas SOLICITAÇÕES atendidas com qualidade. | ABERTURA / ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO |  | 100 | DADO que o municipe efetuou uma ligação ao 156 QUANDO manifestar interesse de qualquer serviço (mesmo se for trote, e marcar como tal) ENTÃO o teleatendente deve registrar e dar o destino adequado para a solicitação, gerar um PROTOCOLO e informar o número ao munícipe, perguntando se o mesmo deseja fazer nova solicitação até que o mesmo informe claramente não desejar mais nenhuma solicitação. | US#02
| US#04 | TS#2 | 4 | COMO GESTOR ou MODERADOR DESEJO SER Responsável por operacionalizar o serviço público, realizar a gestão das solicitações, podendo completar, gerar novas, planejar, tramitar, roteirizar, realizar, despachos para as equipes e responder aos munícipes. O Perfil também administra e realiza a gestão de agenda quando necessário. PARA que o Municipe tenha suas SOLICITAÇÕES atendidas com qualidade e eficiência. | ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO |  | 90 | DADO que foi registrado uma solicitação com protocolo por um munícipe QUANDO recebido na caixa de entrada (não lida) ENTÃO efetuar o despacho, direcionando para o setor competente (RSO - Responsável pelo serviço no Orgão), atualizando o status da solicitação para "lida" e "despachada" se for o caso.
| US#05 | TS#2 | 3 | COMO OPERACIONAL DESEJO receber os despachos feitos pelo Perfil Gerencial, planeja e informa a execução ou realiza a devolução do despacho. Em caso de Agendamento visualizar os dados, apontando presença ou falta do munícipe. Esse perfil terá um Aplicativo móvel exclusivo de acesso para realizar suas atividades. PARA que o Municipe tenha suas SOLICITAÇÕES atendidas com qualidade e eficiência, dentro do prazo estipulado. | ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO |  | 100 | DADO que a solicitação foi despachada e alocada, QUANDO recebida alterar o status para "em andamento" ENTÃO executar a solicitação e finalizá-la assim que concluído o serviço, de forma que o solicitante seja informado da solução da mesma assim como o status alterado para "finalizada".
| US#06 | TS#2 | 5 | COMO CONSULTOR DESEJO livre acesso ao SISTEMA para visualização e consulta dos serviços disponíveis, parâmetros utilizados, solicitações recebidas, respostas executadas, históricos e painéis de gestão. Somente terá acesso a consultar o SISTEMA, SEM a possibilidade de inclusão, alteração ou exclusão. PARA que o Municipe tenha suas SOLICITAÇÕES atendidas com qualidade e eficiência, dentro do prazo estipulado. | CONSULTAS E RELATÓRIOS |  | 90 | DADO existe registro de solicitações, QUANDO desejar obter informações sintéticas e analíticas ENTÃO poderá consultar e visualizar dashboards sobre todas as solicitações bem como dados estatísticos, como por exemplo, tempo de resposta médio, etc. |  |  | Acesso para relatorios: de Cadastros, de atendimentos, Gerenciais. Acesso para Dashboards: de acompanhamento, Gestão de Protocolos, Operação
| US#07 | TS#2 | 5 | COMO TELEATENDENTE PRECISO cadastrar municipe como pessoa física com os seguintes dados obrigatórios para o cadastro: nome completo, CPF, tipo de pessoa física, endereço e sexo (o sexo masculino já vem selecionado por padrão. Alterar, quando for o caso). PARA que o Municipe tenha suas SOLICITAÇÕES atendidas. | ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO |  | 90 | DADO que o municipe efetuou uma ligação ao 156 QUANDO não estiver cadastrado no sistema ENTÃO o teleatendente deve registrar o mínimo de dados necessários ser possível dar retorno para o mesmo. |  |  | Acesso ao cadastro de munícipe.
| US#08 | TS#2 | 5 | COMO TELEATENDENTE PRECISO cadastrar municipe se for pessoa jurídica. Os dados obrigatórios para cadastro de pessoa jurídica são: CNPJ, Razão Social, pessoa autorizada e endereço. Os dados opcionais são: ramo de atividade, Inscrição Estadual, nome Fantasia, site, email, Inscrição Municipal e telefone. PARA que o Municipe tenha suas SOLICITAÇÕES atendidas. | ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO |  | 90 | DADO que o municipe pessoa jurídica efetuou uma ligação ao 156 QUANDO não estiver cadastrado no sistema ENTÃO o teleatendente deve registrar o mínimo de dados necessários ser possível dar retorno para o mesmo. |  |  | Acesso ao cadastro de munícipe.
| US#09 | TS#2 | 5 | COMO TELEATENDENTE PRECISO ter pelo menos as seguintes opções para inclusão de solcitações: Há os seguintes tipos de registros: - Denúncia: Denúncias quanto a procedimentos públicos. Por exemplo: “Denuncia que está havendo desvio de materiais de manutenção de vias públicas”; - Elogio: Elogios pelo serviço prestado à comunidade; - Reclamação: Reclamações de algum serviço, Órgão, funcionário ou qualquer outro problema que caracterize uma reclamação; - Solicitação: Solicitações variadas para o Órgão Responsável. - Sugestão: Sugestões variadas para o Órgão Responsável. PARA que o Municipe tenha suas SOLICITAÇÕES atendidas. | ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO |  | 90 | DADO que o municipe pessoa física/jurídica efetuou uma ligação ao 156 QUANDO desejar registrar uma solicitação ENTÃO o teleatendente deve classificar a solicitação |  |  | Acesso ao cadastro de munícipe.
| US#10 | TS#2 | 5 | COMO TELEATENDENTE PRECISO cadastrar municipe se for pessoa jurídica. Os dados obrigatórios para cadastro de pessoa jurídica são: CNPJ, Razão Social, pessoa autorizada e endereço. Os dados opcionais são: ramo de atividade, Inscrição Estadual, nome Fantasia, site, email, Inscrição Municipal e telefone. PARA que o Municipe tenha suas SOLICITAÇÕES atendidas. | ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO |  | 90 | DADO que o municipe pessoa jurídica efetuou uma ligação ao 156 QUANDO não estiver cadastrado no sistema ENTÃO o teleatendente deve registrar o mínimo de dados necessários ser possível dar retorno para o mesmo. |  |  | Acesso ao cadastro de munícipe.
| US#11 | TS#2 | 5 | COMO TELEATENDENTE PRECISO cadastrar Assunto posso selecionar o Tipo de Protocolo conforme relato do munícipe (Elogio, Sugestão, Solicitação, Reclamação ou Denúncia); selecionar o Assunto, selecionar a Subdivisão correspondente. podendo fazer busca em qualquer parte do campo; Selecionar o Meio de Resposta conforme a opção do munícipe; A urgência é prerrogativa do departamento destino que será o responsável; Sigilo e Anonimato só estarão habilitados caso o departamento responsável tenha disponibilizado para o grupo Assunto/subdivisão que foram selecionados; Texto Explicativo é uma exemplificação ou um resumo das principais características do grupo Assunto/Subdivisão selecionado; Descrição com as demais informações do fato/serviço, conforme relato do munícipe, sempre em 3ª pessoa. Documento Externo é utilizado para dar referência às solicitações oriundas de Abaixoassinado, Ofício, Indicação, Requerimento, etc; Anexo será utilizado para incluir algum arquivo que munícipe tenha enviado por meio do site da prefeitura ou do Aplicativo Mobile 156 SJC (formatos: GIF, JPEG, PNG e PDF), no tamanho máximo por arquivo de 50 MB, e quantidade máxima de 4 arquivos por registro; Dados Importantes são informações adicionais ao grupo Assunto/Subdivisão que os Órgãos consideram importantes para atender à solicitação. Quando não for possível informar todos os dados importantes, orientar ao munícipe que a falta desses dados pode inviabilizar o atendimento da solicitação. Caso não seja possível preencher os dados solicitados, o cadastrador deverá preencher os campos da seguinte forma: Campos descritivos: digitar NI – sigla de Não Informado; Campos numéricos: digitar um número zero. PARA que o Municipe tenha suas SOLICITAÇÕES atendidas. | ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO |  | 90 | DADO que o municipe efetuou uma ligação ao 156 QUANDO relatar a solicitação ENTÃO o teleatendente deve registrar o assunto. |  |  | Acesso ao cadastro de munícipe.
| US#08 | TS#2 | 5 | COMO TELEATENDENTE PRECISO cadastrar municipe se for pessoa jurídica. Os dados obrigatórios para cadastro de pessoa jurídica são: CNPJ, Razão Social, pessoa autorizada e endereço. Os dados opcionais são: ramo de atividade, Inscrição Estadual, nome Fantasia, site, email, Inscrição Municipal e telefone. PARA que o Municipe tenha suas SOLICITAÇÕES atendidas. | ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO |  | 90 | DADO que o municipe pessoa jurídica efetuou uma ligação ao 156 QUANDO não estiver cadastrado no sistema ENTÃO o teleatendente deve registrar o mínimo de dados necessários ser possível dar retorno para o mesmo. |  |  | Acesso ao cadastro de munícipe.

## Product Backlog (construção)
ID | Time Scrum | Sprint | User Story | Integração | Prioridade 0-100 | Critérios de Aceitação | USs Dependentes | Como testar | Observações
US#100 | TS#01 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja construída uma cadeira de rodas em lego PARA prova de conceito do Projeto de STAGIOP-TR |  | 100
US#101 | TS#02 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementada uma ou mais microcontroladoras PARA servir o Módulo Embarcado STAGIOP-TR |  |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#102 | TS#03 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um sensor de umidade PARA coletar dados da umidade do assento. | US#101 e US#118 | 100 | Requisitos Funcionais: Leitura, formatação e envelopamento JSON, criação de WS e envio de dados para Barramento e banco de dados NoSQL Requisitos Não-Funcionais: Inclusão da descrição do formato dos dados de envio e retorno para utilização do serviço na documentação do barramento. Requisitos e documentação de testes e validação.
US#103 | TS#03 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um sensor de temperatura PARA coletar dados da temperatura do assento. | US#101 e US#118 | 90 | Requisitos Funcionais: Leitura, formatação e envelopamento JSON, criação de WS e envio de dados para Barramento e banco de dados NoSQL Requisitos Não-Funcionais: Inclusão da descrição do formato dos dados de envio e retorno para utilização do serviço na documentação do barramento. Requisitos e documentação de testes e validação.
US#104 | TS#01 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um sensor de giroscopio PARA coletar dados da movimentação da cadeira de rodas | US#101 | 80 | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#105 | TS#01 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um sensor de acelerometro PARA coletar dados da velocidade da cadeira de rodas | US#101 | 100 | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#106-1 | TS#01 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado botões a cadeira de rodas PARA que PACIENTE possa mudar de posição. | US#101 | 100 | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#106-2 | TS#01 | N/A | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado captura de aúdio a cadeira de rodas PARA que PACIENTE possa mudar de posição. | US#101 |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#107 | TS#02 | N/A | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um sensor de eletromiografo PARA coletar dados dos estimulos musculares do PACIENTE | US#101 |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#108 | TS#02 | N/A | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um sensor de eletrocadiografo PARA coletar dados do coração do PACIENTE | US#101 |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#109 | TS#01 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado o protocolo MQTT PARA os serviços de publisher e subscriber do Módulo Embarcado. |  | 90 | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#110 | TS#02 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam padronizadas as mensagens PARA cada um dos sensores do Módulo Embarcado | de US#102 a US#107 |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#111 | TS#02 | 2 e 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE o protocolo MQTT seja sincronizado com o Apache Kafka PARA envio dos dados do Módulo Embarcado ao Módulo Analítico | US#109 | 80 | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#112 | TSs | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam realizados os labs da disciplina CE-235 PARA se familiarizar com o ambiente de desenvolvimento (KDS, KSD, Procesor Expert) |  | 100 | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#113 | TSs | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja realizada a ListEx03 PARA os alunos reportem suas participações nas USs |  | 100 | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#114 | TS#01 | 2 | COMO PO DESEJO QUE seja desenvolvido o driver de acelerometro e giroscópio PARA uso do sensor selecionado na US110 | US#110 e US#118 | 100
US#115 | TS#02 | 2 e 3 | COMO PO DESEJO QUE seja desenvolvido o driver do rádio PARA envio dos dados (Camadas 1 à 4 da camada OSI, se for usado MQTT) | US#110, US#111 e US#118 | 70
US#116 | TS#02 | 2 | COMO PO DESEJO QUE seja feito uso do SCADE PARA modelar função para converter dado binário em unidade de engenharia (Graus, Celsius) | US#110 e US#118 | 60
US#117 | TS#01 | 2 | COMO PO DESEJO QUE sejam integrado os componentes físicos os sensores ao módulo embarcado PARA uso do Projeto de STAGIOP-TR | US#110 e US#118 | 90
US#118 | TS#02 | 2 | COMO PO DESEJO QUE sejam integrados o firmware dos sensores ao módulo embarcado PARA uso do Projeto de STAGIOP-TR | US#110 e US#117 | 100
US#119 | TS#01 | 2 | COMO PO DESEJO QUE seja possível adaptar a cadeira à outra posição PARA QUE seja possível paciente ficar de pé |  | 85
US#120 | TS#01 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um algoritmo PARA calculo de queda do PACIENTE |  | 95
US#121 | TSs | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja realizada a ListEx04 PARA os alunos reportem suas participações nas USs |  | 100 | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#122 | TSs | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja realizada a ListEx05 PARA os alunos reportem suas participações nas USs |  | 85
US#123 | TS#02 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado o sensor de tempetura no kit FRDM-KL25Z, integrado ao código gerado no Scade PARA que seja transmitida esta medida para o barramento Kafka, via MQTT
US#124 | TS#01 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja realizada a ListEx4b PARA auditoria FCA dos Casos de Teste |  | 75
US#125 | TS#02 |  | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado pelo sensor de inércia de forma completa PARA uso do modelo lógico do Scade
US#126 | TS#02 |  | COMO Product Owner DESEJO QUE seja desenvolvido o modelo lógico em Scade PARA uso do sensor de inércia
US#201 | TS#03 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um Barramento de Dados PARA manter os dados, encaminhados por outros Módulos, em fila. |  | 100 | Requisitos Funcionais: Ambiente do barramento disponível para utilização de todos componentes dos TS Requisitos Não-Funcionais: Levantamento e documentação do barramento em Kafka
US#202 | TS#03 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um Produtor/Consumidor PARA recebimento dos dados dos sensores e gravação na base de conhecimento | US#109 e US#201 | 90 | Requisitos Não-Funcionais: Documentação dos dados e informações necessárias para acesso de consumidores ao barramento, além de definição de formatos de entrada e saída de dados
US#203 | TS#03 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja reaproveitado parte da base de conhecimento dos semestres anteriores PARA reusabilidade de tarefas prontas |  | 80 | Requisitos Funcionais: Ambiente de banco de dados reutilizáveis disponíveis para consulta e sincronização. Requisitos Não-Funcionais: Documentação de recursos desenvolvidos em semestre anteriores úteis para reutilização no projeto STAGIOP-TR
US#204 | TS#03 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja modelado uma base de conhecimento inicial PARA persistência dos novos dados consumidos |  | 70 | Requisitos Funcionais: Ambiente de banco de dados disponível para acesso dos times, já sincronizado com artefatos recuperados dos semestres anteriores. Requisitos Não-Funcionais: Documentação de acesso e manual do banco de dados
US#205 | TS#03 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um Produtor/Consumidor PARA recebimento dos dados do módulo mobile e gravação na base de conhecimento | US#202 e US#203 | 80 | Requisitos Funcionais: Produtor/Consumidor no Barramento para tratamento e envio e retorno de dados do Barramento em plataforma mobile. Requisitos Não-Funcionais: Inclusão da descrição do recurso na documentação do Barramento. Requisitos e documentação de testes e validação.
US#206 | TS#03 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um Produtor/Consumidor PARA recebimento de mensagens de acionar emergência | US#205, US#202 e US#203 | 70 | Requisitos Funcionais: Produtor/Consumidor no Barramento para tratamento e envio e retorno de dados do Barramento em plataforma mobile para acionamento de emergência. Requisitos Não-Funcionais: Inclusão da descrição do recurso na documentação do Barramento. Requisitos e documentação de testes e validação.
US#207 | TS#03 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam mocados dados PARA uso dos sistemas especialistas ou inteligentes | US#102 e US#103 | 40 | Requisitos Funcionais: Dados populados na base de dados MongoDB disponibilizada em nuvem para posterior acesso aos integrantes de todos os times Requisitos Não-Funcionais: Levantamento de de recursos necessários à população dos dados.
US#208 | TS#04 | N/A | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam implementadas interfaces PARA visualização dos dados do PACIENTE (Cadastros)
US#209 | TS#04 | N/A | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam implementadas interfaces PARA visualização dos dados do PACIENTE (Sensores)
US#210 | TS#03 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um algoritmo PARA prevenção de problema cardíaco do PACIENTE |  |  | Requisitos funcionais: Algoritmo que consiga detectar níveis de alertas de problemas cardíacos emergenciais e/ou crônicos Requisitos não funcionais: levantamento de condições médicas que ensejam estes tipos de alertas
US#211 | TS#03 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam implementados ajustes ao Produtor/Consumidor PARA integração com os dados dos sensores |  | 50 | Requisitos Funcionais: Produtor/Consumidor no Barramento para tratamento e envio e retorno de dados dos sensores ao Barramento. Requisitos Não-Funcionais: Inclusão da descrição do recurso na documentação do Barramento. Requisitos e documentação de testes e validação.
US#212 | TS#03 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam feitos ajustes a base de dados PARA recebimento das informações de emergência e soluções móveis |  | 60 | Requisitos Funcionais: Banco de Dados NoSQL implementado, em operação, disponibilizado para os TSs. Requisitos Não-Funcionais: Inclusão da descrição do recurso na documentação do Barramento. Requisitos e documentação de testes e validação.
US#213 | TS#03 | 2 | COMO Scrum Master DESEJO QUE seja feito um checklist e um questionário de auditoria das USs atribuídas ao TS#3 PARA recebimento e tabulação de dados a respeito da qualidade da formulação das USs |  | 30 | Requisitos Funcionais: Questionário online com checklist disponibilizado aos integrantes do time. Planilha de respostas e relatório da Auditoria.
US#214 | TS#03 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado o protocolo blockchain PARA garantia de integridade dos dados recebidos |  |  | Requisitos funcionais: infraestrutura de protocolo Blockchais disponibilizado na nuvem Requisitos não funcionais: levantamento de necessidades para implementação do protocolo no GoogleCloud
US#215 | TS#03 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam adicionados recursos a interface com o usuário PARA complementar o trabalho com os outros times scrum |  |  | Requisitos funcionais: Interface de dados dos sensores em tempo real. Interface de dados históricos do paciente. Requisitos não funcionais: design das telas, descrição das inputs necessários para exibição nas interfaces
US#301 | TS#02 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE o Smartwatch seja emparelhado com o smartphone PARA a troca de dados com esse dispositivo |  |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#302 | TS#02 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um smartwatch PARA coletar dados do batimento cardiaco do PACIENTE. |  |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#303 | TS#02 | N/A | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um smartwatch PARA coletar dados da pressão arterial do PACIENTE. |  |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#304 | TS#02 | N/A | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um smartwatch PARA coletar dados da temperatura do PACIENTE. |  |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#305 | TS#04 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um app PARA registro da alimentação do PACIENTE |  |  | Requisitos Funcionais: Deverá ser implementado um aplicativo com registro de toda a alimentação do paciente Requisitos Não-Funcionais: O registro do paciente deve conter cpf, nome do paciente, alimentos que comeu durante do dia
US#306 | TS#04 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um app PARA registro da qualidade de sono do PACIENTE |  |  | Requisitos Funcionais: Deverá conter registro de sono do paciente Requisitos Não-Funcionais: Deverá exibir registro de todo o período de sono do paciente
US#307 | TS#04 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um app PARA registro de como o PACIENTE está se sentindo emocionalmente |  |  | Requisitos Funcionais: Deverá conter o registro do estado emocional do paciente Requisitos Não-Funcionais:
US#308 | TS#04 | 1 e 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um botão no smartphone PARA acionar socorro quando PACIENTE necessitar algo | US#206 | 100 | Requisitos Funcionais: Iniciar uma ligação para o número de emergência registrado no cadastro do paciente ao pressionar o botão de emergência. Requisitos Não-Funcionais: O dispositivo móvel deve possuir créditos para efetuar a ligação e sinal disponível da operadora.
US#309 | TS#04 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado uma tela no app PARA que familiar consiga acompanhar informações do PACIENTE |  | 80 | Requisitos Funcionais: Registrar o familiar na tela de cadastro, vincular o paciente ao familiar. Listagem das informações do paciente vinculado na conta do familiar. Requisitos Não-Funcionais: Ao efetuar login da tela do app deverá ser listado os dados do paciente. É necessário que o familiar possua o documento do familiar para registro para comprovar o parentesco.
US#310 | TS#04 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um controle de acesso PARA diferentes perfis do sistema STAGIOP-TR |  | 90 | Requisitos Funcionais: Perfil paciente, médico e familiar. Tela para realizar acesso na plataforma. Validação de privilégios para cada perfil. Requisitos Não-Funcionais: Ao efetuar login, deverá filtrar somente dados pertinentes a cada Perfil de acesso: Médico, Familiar, Paciente
US#311 | TS#04 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja mantida a sessão do usuário PARA uso do app mobile |  | 100 | Requisitos Funcionais: Registrar a sessão do usuário, recuperar a sessão do usuário conectado após a reinicialização da aplicação. Requisitos Não-Funcionais: Banco de dados instanciado no dispositivo móvel, acesso a ultima versão do aplicativo.
US#312 | TS#04 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado o controle de medicamento PARA uso do app mobile |  | 80 | Requisitos Funcionais: Cadastro das medicações do paciente contendo descrição do medicamento, horário inicial e horário de administração do item. Requisitos Não-Funcionais: Banco de dados instanciado no dispositivo móvel, usuário conectado na aplicação.
US#313 | TS#04 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam adicionados mais botões ao app PARA poder comunicar com Hospitais, Médicos, cuidadores, familiares, parentes e amigos. |  | 70 | Requisitos Funcionais: Permitir ao usuário do tipo "PACIENTE" registrar outros contatos para realizar ligações dentro da aplicação e encaminhar mensagem no momento da ligação. Requisitos Não-Funcionais: Banco de dados instanciado no dispositivo móvel, acesso a internet e sinal de telefonia móvel.
US#314 | TS#04 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado captura da localidade PARA identificar posição geográfica do PACIENTE |  | 90 | Requisitos Funcionais: Obter acesso dos dados de geolocalização do usuário e encaminhar esses dados para o barramento kafka ao disparar o botão de emergência do paciente. Requisitos Não-Funcionais: Disponibilidade do GPS no dispositivo móvel, Acesso a internet e sinal de telefonia móvel.