## Product Backlog (hidden)
-
Product Backlog do Projeto STAGIHO-BD - URGENCIA e EMERGENCIA
Net
| ID | Time Scrum | Sprint | User Story | Área | Módulo | Integração | Prioridade 0-100 | Critérios de Aceitação | Dependências | Como testar | Observações | Situação
| US01 | TS# |  | COMO PRODUCT OWNER DESEJO QUE seja implementado o cadastro de pacientes PARA uso do segmento PACIENTE | Regulação Externa | PLANTÃO CONTROLADOR |  | 100 | DADO um HOSPITAL, QUANDO o PLANTÃO CONTROLADOR escutar um pedido do REGULADOR no BARRAMENTO DE OFERTA DE SERVIÇOS de SAÚDE com a descrição inicial sobre o PACIENTE e lesões, ENTÃO o PLANTÃO CONTROLADOR deverá avaliar o pedido, e verificar se poderá receber o PACIENTE e informar no BARRAMENTO DE OFERTA DE SERVIÇOS de SAÙDE se o PACIENTE foi aceito ou deverá ser encaminhado para outro HOSPITAL |  |  | Capturar (Eventhub) uma requisição (request: mensagem JSON) do REGULADOR e responder (response: mensagem JSON) se é possível ou não atender a vítima. É preciso criar uma interface web que demonstre a mensagem recebida e qual é o seu status (ex: aceito, negado, em análise...)
| US02 | TS# | 1 | COMO REGULADOR DESEJO que o PLANTÃO CONTROLADOR seja também um aconselhador técnico PARA auxiliar o REGULADOR na avaliação do PACIENTE | Regulação Externa | PLANTÃO CONTROLADOR |  | 100 | DADO um HOSPITAL, QUANDO o PLANTÂO CONTROLADOR escutar no BARRAMENTO de OFERTA De SERVIÇOS um pedido do REGULADOR com a SITUAÇÃO INICIAL do PACIENTE e lesões, ENTÃO o PLANTÃO CONTROLADOR deverá escutar o BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS e avaliar a RECOMENDAÇÃO da INTELIGENCIA no BARRAMENTO e fornecer DADOS ADICIONAIS sobre como será o atendimento do PACIENTE, complementando as informações iniciais fornecidas pelo REGULADOR e publicar o análisse no BARRAMENTO. de OFERTAS de SERVIÇO de SAÙDE. |  |  | Capturar uma requisição (request: mensagem JSON) do REGULADOR e auxiliá-lo (response: mensagem JSON) no atendimento da vítima quanto aos procedimentos que serão necessários realizar. É preciso construir uma base de dados que contenha informações específicas de atendimento a vítimas de acidente de moto. Utilizar esta base de dados como referência para montar a resposta ao REGULADOR. Da mesma maneira, demonstrar na interface a interação do PLANTÃO CONTROLADOR com o REGULADOR.
| US03 | TS# | 1 | COMO HOSPITAL DESEJO utilizar tecnologias de Inteligencia Artifical PARA o aconselhamento técnico realizado pelo PLANTÃO CONTROLADOR | Regulação Externa | PLANTÃO CONTROLADOR |  | 100 | DADO uma INTELIGENCIA, QUANDO esta INTELIGÊNCIA ESCUTAR o BARRAMENTO solicitando o envio de PACIENTE ao HC, ENTÃO a INTELIGENCIA deverá analisar a SITUAÇÃO INICIAL do PACIENTE, a DISPONIBILIDADE de VAGAS publicada regularmente no BARRAMENTO pelo HOSPITAL e e prover uma recomendação inicial de ATENDIMENTO ao PACIENTE no BARRAMENTO DE OFERTA DE SERVIÇOS para o HCFMUSP. |  |  | Utilizar técnicas de inteligência artificial (estudar quais) que seja capaz de analisar os dados da requisição (request: mensagem JSON) cruzando com os recursos necessários de atendimento da vítima (leito, especialistas médicos, cirurgia...). O resultado da análise deverá ser um relatório que auxilie o PLANTÃO CONTROLADOR no atendimento da vítima.
| US04 | TS# | 1 | COMO HOSPITAL DESEJO que a automatização siga as Normas e Leis aplicavéis PARA conformidade com a Legislação na área de Saúde | Regulação Externa | PLANTÃO CONTROLADOR |  | 90
| US05 | TS# | 1 | COMO REGULADOR DESEJO saber se o HOSPITAL encontra-se lotado PARA receber PACIENTEs | Regulação Externa | REGULADOR |  | 90 | DADO um REGULADOR, QUANDO recebido o pedido do CORPO de BOMBEIROS, POLICIA MILITAR OU SAMU ENTÃO deverá ser consultado o BARRAMENTO de OFERTA DE SERVIÇOS onde o HOSPITAL publicará sua situação atual: vaga disponível (leitos disponíveis, especialistas disponíveis, plantonistas disponíveis), hospital (localização do hospital ( geográfica e endereço físico))
| US06 | TS# | 1 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber se há especialistas PARA atender o PACIENTE | Regulação Externa | Governança |  | 90 | DADO um PLANTÃO CONTROLADOR, QUANDO escutar um pedido do REGULADOR no BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS ENTÃO deverá ser verificado se há ESPECIALISTAS disponíveis na Urgência e Emergência para tratar este PACIENTE
| US07 | TS# | 1 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber quem está de plantão PARA atendimento de PACIENTEs | Regulação Externa | Governança |  | 90 | DADO um PLANTÃO CONTROLADOR, QUANDO escutar um pedido do REGULADOR no BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS ENTÃO deverá ser verificado qual a ESCALA de MÉDICOS para o PLANTÃO que poderão atender o PACIENTE, de acordo com o TEMPO estimado do PROCEDIMENTO e/ou INTERNAÇÃO
| US08 | TS# | 1 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber os leitos disponíveis PARA a aceitação de PACIENTEs | Regulação Externa | Governança |  | 90 | DADO um PLANTÃO CONTROLADOR, QUANDO escutar um pedido do REGULADOR no BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS ENTÃO deverá ser verificado se há LEITOS disponíveis na Urgência e Emergência para receber este PACIENTE |  |  | Capturar (RESTAPI ou Eventhub) uma requisição (request: mensagem JSON) do REGULADOR e O PLANTÃO CONTROLADOR responder (response: mensagem JSON) se há ou não leito disponivel para atender a vítima. É preciso criar uma interface web que demonstre a mensagem recebida e qual é o seu status (ex: aceito, negado, em análise...)
| US09 | TS# | 1 | COMO HOSPITAL DESEJO integração entre os SISTEMAS PARA mapear o fluxo de DADOS entre Regulador (situação durante o socorro) + Plantão Controlador (Pre-Hospitalar) | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 100 | DADO um HOSPITAL, QUANDO o PLANTÃO CONTROLADOR informar o REGULADOR sobre o ACEITE do PACIENTE no BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS de SAÚDE ENTÃO deverá enviar uma mensagem no BARRAMENTO interno do HOSPITAL para o PRONTO SOCORRO, disponibilizando os dados do PACIENTE a partir do BLOCKCHAIN, e a SITUAÇÃO INICIAL da VITIMA conforme mensagem recebido do REGULADOR no BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS |  |  | Capturar (RESTAPI ou Eventhub) uma requisição (request: mensagem JSON) do PLANTÃO CONTROLADOR (Pré-Hospitalar) e o REGULADOR responder (response: mensagem JSON) a SITUAÇÃO INICIAL da VITIMA de acordo com os dados recebidos da equipe efetuando o SOCORRO da vitima em campo. É preciso criar uma interface web que demonstre a mensagem recebida e qual é o seu status (ex: aceito, negado, em análise...)
| US010 | TS# | 1 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO obter os dados do PACIENTE e da sua doença PARA o atendimento adequado | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 90
| US011 | TS# | 1 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO obter os dados demográficos do PACIENTE PARA identificar de onde os PACIENTEs estão vindos | Regulação Externa | Integração entre os sistemas | s | 80 | DADO um PLANTÃO CONTROLADOR, QUANDO receber um pedido do REGULADOR ENTÃO deverá obter os dados demográficos do PACIENTE através da MENSAGEM POSTADA pelo REGULADOR no BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS PARA identificar de ONDE o PACIENTE está vindo e futuras análises de governança (por exemplo qual região da cidade mais envia PACIENTES devido a sinalização inadequada, falta de profissionais ou devido a falta de um HOSPITAL na região)"
| US012 | TS# | 1 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO obter os dados demográficos do PACIENTE PARA identificar quando os PACIENTES estão chegando | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 80 | DADO um PLANTÃO CONTROLADOR, QUANDO receber um pedido do REGULADOR ENTÃO deverá obter os dados demográficos do PACIENTE através da MENSAGEM POSTADA pelo REGULADOR no BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS PARA identificar em QUANTO tempo o PACIENTE chegará ao HOSPITAL e analisar em QUANTO tempo os RECURSOS deverão estar disponíveis para o ATENDIMENTO."
| US013 | TS# | 1 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO obter os dados demográficos do PACIENTE PARA identificar o tipo de TRANSPORTE, interno ou externo | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 80 | DADO um PLANTÃO CONTROLADOR, QUANDO receber um pedido do REGULADOR ENTÃO deverá obter os dados demográficos do PACIENTE através da MENSAGEM POSTADA pelo REGULADOR no BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS PARA identificar se será utilizado AMBULANCIA do HOSPITAL, AMBULANCIA PRIVADA, VIATURAS do SAMU ou CORPO de BOMBEIROS, HELICÓPTERO AGUIA e melhor utilizar OS RECURSOS para o TRANSPORTE de PACIENTES DE/PARA o HOSPITAL
| US014 | TS# | 1 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO obter os dados demográficos do PACIENTE PARA estabelecer como direcionar o PACIENTE no FLUXO INTERNO (LEITOS e MEDICOS ESPECIALISTAS disponíveis) | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 80
| US020 | TS# | 2 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber se a AMBULANCIA chegou PARA gestão de LEITOS | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 90
| US029 | TS# | 2 | COMO REGULADOR DESEJO reservar uma vaga PARA que a vítima possa ser socorrida | Regulação Externa |  |  | 90
| US299a | TS# | 2 | COMO REGULADOR DESEJO reservar uma vaga PARA que a vítima possa ser socorrida | Regulação Externa |  |  | 90 | Cenário1: reservar vaga DADO 10 vagas disponíveis QUANDO quando solicitar 1 vaga ENTÃO decrementar 1 vaga das 10 disponíveis |  | - Teste de caixa preta: Solicitar vagas disponiveis para o serviço e reservar uma vaga disponivel - Teste de caixa preta: Teste de desempenho do serviço - Teste de caixa branca: teste unitáro do serviço
| US299b | TS# | 2 | COMO REGULADOR DESEJO reservar um leito PARA que a vítima possa ser socorrida | Regulação Externa |  |  | 90 | Cenário1: reservar leito DADO 10 leitos disponíveis QUANDO quando solicitar 1 leito ENTÃO decrementar 1 leito dos 10 disponíveis
| US299c | TS# | 2 | COMO REGULADOR DESEJO reservar um plantonista PARA que a vítima possa ser socorrida | Regulação Externa |  |  | 90 | Cenário1: reservar plantonista DADO 5 plantonistas disponíveis QUANDO quando solicitar 1 plantonista ENTÃO alocar vítima ao buffer do plantonista |  | - Teste de caixa preta: Solicitar plantonistas disponiveis para o serviço e reservar um plantonista disponivel - Teste de caixa preta: Teste de desempenho do serviço - Teste de caixa branca: teste unitáro do serviço
| US299d | TS# | 2 | view para vaga (leito+especialista+plantonista) |  |  |  |  | Cenário1: listar vagas DADO 10 vagas disponíveis QUANDO quando solicitar reserva de vaga ENTÃO demonstrar 9 vagas disponíveis Cenário2: listar leitos DADO 10 leitos disponíveis QUANDO quando solicitar reserva de leitos ENTÃO demonstrar 9 leitos disponíveis Cenário3: listar plantonistas DADO 5 plantonistas disponíveis QUANDO quando solicitar listagem de plantonistas ENTÃO listar os plantonistas cruzando os respectivos pacientes
| US202 | TS# | 2 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber os leitos disponíveis PARA direcionar o PACIENTE no Fluxo Interno (VIEW) | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 90 | view mostrando os leitos |  |  | US299d
| US203 | TS# | 2 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber os ESPECIALISTAS disponíveis PARA direcionar o PACIENTE no Fluxo Interno (VIEW) | Regulação Externa | Gestão de Leitos |  | 100 | Cenário1: listar especialistas DADO 5 especialistas disponíveis QUANDO quando solicitar listagem de especialistas ENTÃO listar os especialiistas cruzando os respectivos pacientes |  | - Teste de caixa preta: Navegação da view - Teste de caixa branca: teste unitáro da view | US299c
| US204 | TS# | 2 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO um georeferenciamento dos PACIENTES no HOSPITAL PARA identificar o tempo de deslocamento do PACIENTE para EXAMES e/ou CIRURGIA | Regulação Externa | Gestão de Leitos |  | 100 | Cenário1: identificar posicionamento de um paciente DADO uma listagem de pacientes QUANDO um paciente é selecionado ENTÃO mostrar seu posicionamento em um mapa Cenário2: estimar tempo de deslocamento entre um ponto e outro DADO um paciente em um ponto A QUANDO selecionado um ponto B ENTÃO mostrar o tempo de deslocamento entre os dois pontos | https://www.openstreetmap.org/copyright http://mapserver.org/
| US205 | TS# | 2 | COMO GESTOR DE UM HOSPITAL DESEJO a Elaboração de um PLANEJAMENTO de ATENDIMENTO PARA acompanhamento dos pacientes em atendimento" | Regulação Interna | Logistica |  | 100 | Cenário1: visualizar o quadro de planejamento de medicamentos de um paciente DADO uma listagem de pacientes QUANDO acessado um paciente ENTÃO visualizar um plano de medicamentos que deve ser seguido Cenário2: visualizar o quadro de planejamento de enfermeiros e médicos de um paciente DADO uma listagem de pacientes QUANDO acessado um paciente ENTÃO visualizar um plano de atendimento de enfermeiros e médicos ao paciente | API Bryntum Schedule e ExtJs | - Teste de caixa preta: Api Bryntum e ExtJs | Utilizar a API Bryntum Schedule. Exemplo:https://www.bryntum.com/wp-content/uploads/2012/10/scheduler-hero-compressor1.png Possibilidade de ser o centro integrador de outras US | Disponibilziado no link: https://stagihobd-ts03.herokuapp.com/scheduler/
| US206 | TS# | 2 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO concatenar a chegada dos PACIENTEs e suas respectivas alocações PARA gestão de LEITOS | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 80 |  |  |  | US299a, US299b
| US209 | TS# | 2 | COMO GESTOR DE UM HOSPITAL DESEJO visualizar indicadores em um Dashboard PARA gestão do hospital | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 80 | Cenário1: visualizar indicadores do hospital DADO um dashboard QUANDO acessado ENTÃO visualizar o número de ambulâncias disponíveis (tempo médio de espera), leitos disponíveis (tempo médio de espera), pacientes aguardando no saguão (tempo médio de espera), dentre outros indicadores | grafana, considerar a oracle cloud caso necessite colocar a solução na nuvem, MySQL | - Teste de caixa: Navegaçao entre os indicadores | Utilizar este dashboard como modelo: https://www.unirede.net/wp-content/uploads/2017/03/grafana03.png | http://stagihobd.hashtagsource.com user: admin pass: tho8doo1aiphuoch6Pi0i
| US210 | TS# | 2 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO um georeferenciamento dos MEDICOS no HOSPITAL PARA identificar o tempo de DESLOCAMENTO do MEDICO para o ATENDIMENTO | Regulação Interna | Fluxo Interno |  | 80 | Cenário1: identificar posicionamento de um médico DADO uma listagem de médicos QUANDO um médico é selecionado ENTÃO mostrar seu posicionamento em um mapa Cenário2: estimar tempo de deslocamento entre um ponto e outro DADO um médico em um ponto A QUANDO selecionado um ponto B ENTÃO mostrar o tempo de deslocamento entre os dois pontos
| US207 | TS# | 2 | COMO HOSPITAL DESEJO Prontuário Eletrônico do PACIENTE PARA disponibilizar dados para o HOSPITAL e para o PACIENTE | Regulação Interna | Atendimento |  | 100 | Cenário1: consultar dados do acidente da vítima DADO uma vítima QUANDO clicar na ocorrência registrada ENTÃO visualizar os atendimentos realizados até o momento Cenário2: consultar histórico alérgico de remédios da vítima DADO uma vítima QUANDO clicar no histórico alérgico da vítima ENTÃO visualizar se a vítima tem alguma alergia a algum medicamento
| US207a | TS# | 2 | COMO HOSPITAL DESEJO um Prontuário Eletrônico do PACIENTE PARA disponibilizar dados, do PACIENTE, para o HOSPITAL | Regulação Interna | Atendimento |  | 100 | Cenário 1: visualizar dados do paciente Dado um paciente Quando selecionado Então visualizar seus dados no prontuário Cenário 2: incluir um medicamento no receituário do paciente Dado um medicamento Quando vinculado ao paciente Então registrar o medicamento ao receituário do paciente
| US207b | TS# | 2 | COMO PACIENTE DESEJO meus dados disponibilizados em um Prontuário Eletrônico PARA disponibilizar dados para o HOSPITAL | Regulação Interna | Atendimento |  | 100 | Cenário 1: visualizar dados do paciente Dado um hash de um paciente Quando solicitado o serviço de /get/{hash} Então responder um JSON com dados do paciente Cenário 1: adicionar dado do paciente Dado um receituário do paciente Quando requistado inclusão (/add) Então inserir dado no histórico hospitalar do usuário
| US207c | TS# | 2 | COMO Stakeholder DESEJO que os recursos estudem Hyperledger Fabric PARA implementar esta tecnologia | Banco de Dados | Blockchain |  | 100 | Relatório do estudo realizado
| US208 | TS# | 2 | COMO HOSPITAL DESEJO melhorar o contato do Médico atendendo a emergencia com o HOSPITAL PARA melhor integração com o COBOM | Regulação Interna | Telemedicina |  | 80
| US103 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO utilizar tecnologias de Inteligencia Artifical PARA o aconselhamento técnico realizado pelo PLANTÃO CONTROLADOR | Regulação Externa | PLANTÃO CONTROLADOR |  | 100 | DADO uma INTELIGENCIA, QUANDO esta INTELIGÊNCIA ESCUTAR o BARRAMENTO solicitando o envio de PACIENTE ao HC, ENTÃO a INTELIGENCIA deverá analisar a SITUAÇÃO INICIAL do PACIENTE, a DISPONIBILIDADE de VAGAS publicada regularmente no BARRAMENTO pelo HOSPITAL e e prover uma recomendação inicial de ATENDIMENTO ao PACIENTE no BARRAMENTO DE OFERTA DE SERVIÇOS para o HCFMUSP. |  |  | Utilizar técnicas de inteligência artificial (estudar quais) que seja capaz de analisar os dados da requisição (request: mensagem JSON) cruzando com os recursos necessários de atendimento da vítima (leito, especialistas médicos, cirurgia...). O resultado da análise deverá ser um relatório que auxilie o PLANTÃO CONTROLADOR no atendimento da vítima.
| US299a | TS# | 3 | COMO REGULADOR DESEJO reservar uma vaga PARA que a vítima possa ser socorrida | Regulação Externa |  |  | 90 | Cenário1: reservar vaga DADO 10 vagas disponíveis QUANDO quando solicitar 1 vaga ENTÃO decrementar 1 vaga das 10 disponíveis |  | - Teste de caixa preta: Solicitar vagas disponiveis para o serviço e reservar uma vaga disponivel - Teste de caixa preta: Teste de desempenho do serviço - Teste de caixa branca: teste unitáro do serviço
| US299d | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO view para vaga (leito+especialista+plantonista) PARA gestão de leitos | Regulação Interna | Gestão de Leitos |  |  | Cenário1: listar vagas DADO 10 vagas disponíveis QUANDO quando solicitar reserva de vaga ENTÃO demonstrar 9 vagas disponíveis Cenário2: listar leitos DADO 10 leitos disponíveis QUANDO quando solicitar reserva de leitos ENTÃO demonstrar 9 leitos disponíveis Cenário3: listar plantonistas DADO 5 plantonistas disponíveis QUANDO quando solicitar listagem de plantonistas ENTÃO listar os plantonistas cruzando os respectivos pacientes
| US204 | TS# | 3 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO um georeferenciamento dos PACIENTES no HOSPITAL PARA identificar o tempo de deslocamento do PACIENTE para EXAMES e/ou CIRURGIA | Regulação Externa | Gestão de Leitos |  | 100 | Cenário1: identificar posicionamento de um paciente DADO uma listagem de pacientes QUANDO um paciente é selecionado ENTÃO mostrar seu posicionamento em um mapa Cenário2: estimar tempo de deslocamento entre um ponto e outro DADO um paciente em um ponto A QUANDO selecionado um ponto B ENTÃO mostrar o tempo de deslocamento entre os dois pontos | https://www.openstreetmap.org/copyright http://mapserver.org/
| US205 | TS# | 3 | COMO GESTOR DE UM HOSPITAL DESEJO a Elaboração de um PLANEJAMENTO de ATENDIMENTO PARA acompanhamento dos pacientes em atendimento" | Regulação Interna | Logistica |  | 100 | Cenário1: visualizar o quadro de planejamento de medicamentos de um paciente DADO uma listagem de pacientes QUANDO acessado um paciente ENTÃO visualizar um plano de medicamentos que deve ser seguido Cenário2: visualizar o quadro de planejamento de enfermeiros e médicos de um paciente DADO uma listagem de pacientes QUANDO acessado um paciente ENTÃO visualizar um plano de atendimento de enfermeiros e médicos ao paciente | API Bryntum Schedule e ExtJs | - Teste de caixa preta: Api Bryntum e ExtJs | Utilizar a API Bryntum Schedule. Exemplo:https://www.bryntum.com/wp-content/uploads/2012/10/scheduler-hero-compressor1.png Possibilidade de ser o centro integrador de outras US | Disponibilziado no link: https://stagihobd-ts03.herokuapp.com/scheduler/
| US210 | TS# | 3 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO um georeferenciamento dos MEDICOS no HOSPITAL PARA identificar o tempo de DESLOCAMENTO do MEDICO para o ATENDIMENTO | Regulação Interna | Fluxo Interno |  | 80 | Cenário1: identificar posicionamento de um médico DADO uma listagem de médicos QUANDO um médico é selecionado ENTÃO mostrar seu posicionamento em um mapa Cenário2: estimar tempo de deslocamento entre um ponto e outro DADO um médico em um ponto A QUANDO selecionado um ponto B ENTÃO mostrar o tempo de deslocamento entre os dois pontos
| US207a | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO um Prontuário Eletrônico do PACIENTE PARA disponibilizar dados, do PACIENTE, para o HOSPITAL | Regulação Interna | Atendimento |  | 100 | Cenário 1: visualizar dados do paciente Dado um paciente Quando selecionado Então visualizar seus dados no prontuário Cenário 2: incluir um medicamento no receituário do paciente Dado um medicamento Quando vinculado ao paciente Então registrar o medicamento ao receituário do paciente
| US299c | TS# | 3 | COMO REGULADOR DESEJO reservar um plantonista PARA que a vítima possa ser socorrida | Regulação Externa |  |  | 90 | Cenário1: reservar plantonista DADO 5 plantonistas disponíveis QUANDO quando solicitar 1 plantonista ENTÃO alocar vítima ao buffer do plantonista |  | - Teste de caixa preta: Solicitar plantonistas disponiveis para o serviço e reservar um plantonista disponivel - Teste de caixa preta: Teste de desempenho do serviço - Teste de caixa branca: teste unitáro do serviço | Criar um Microserviço para possibilitar a iteração com os PLANTONISTAS e disponibilizar os dados no Kafka
| US300a | TS# | 3 | COMO NECESSIDADE SISTEMICA DESEJO Criação do BlockChain em Hyperledger Fabric, PARA identificar o PACIENTE | Necessidades Sistemicas | Geral |  |  | DADO um HOSPITAL QUANDO requisitado identificar o PACIENTE ENTÂO utilizar BlockChain em Hyperledger Fabric
| US300b | TS# | 3 | COMO NECESSIDADE SISTEMICA DESEJO Criação do Microserviço de Facede PARA o BlockChain" | Necessidades Sistemicas | Geral |  |  | DADO um PACIENTE QUANDO requisitado a sua identificação digital + identificação de cidadão [hash + (CPF, CEL, RG)] ENTÂO utilizar o SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO FACEDE
x | US304 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO saber o tempo de permanência de PACIENTES PARA aferir qualidade do atendimento | Necessidades Sistemicas | Geral |  | 80 | DADO uma listagem de pacientes QUANDO acessado um paciente ENTÃO visualizar o tempo de permanencia do PACIENTE no HOSPITAL
| US307 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO uma melhor e mais rápida classificação das EMERGENCIAS PARA agilizar o atendimento | Regulação Interna | Qualidade dos Dados |  | 80 | DADO uma listagem de pacientes QUANDO acessado um paciente ENTÃO visualizar a classificação da EMERGENCIA e dados do atendimento
| US301 | TS# | 3 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO na VAGA ZERO reportar causas para o não aceite do PACIENTE PARA o REGULADOR | Regulação Interna | Fluxo Interno |  | 90
| US302 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO monitoramento de VAGA ZERO do PACIENTE PARA o identificar aumento de volume de PACIENTES | Regulação Externa | Governança |  | 90
| US303 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO monitoramento em tempo real PARA melhor identificar a ocupação | Regulação Externa | Governança |  | 90
| US305 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO saber a taxa de MORTALIDADE de PACIENTES PARA o HOSPITAL | Necessidades Sistemicas | Geral |  | 80
| US306 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO saber que AMBULANCIA não pertence ao HOSPITAL PARA planejamento de atendimento | Regulação Interna | Logistica |  | 80
| US308 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO Após a TRIAGEM direcionar PACIENTEs PARA CLINICA MÉDICA da EMERGENCIA ou GERAL | Regulação Interna | Fluxo Interno |  | 80
| US401 | TS# |  | COMO HOSPITAL DESEJO saber que AMBULANCIA chegou PARA planejamento de atendimento | Regulação Interna | Logistica
| US402 | TS# |  | COMO HOSPITAL DESEJO saber que AMBULANCIA passou pelo PORTÃO DE ENTRADA PARA planejamento de atendimento | Regulação Interna | Logistica
| US403 | TS# |  | COMO HOSPITAL DESEJO que o Médico da Emergencia tenha contato com o Médico do HOSPITAL PARA agilizar o atendimento | Regulação Interna | Telemedicina
| US404 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO ter uma integração mínima das aplicações desenvolvidas PARA aumentar a usabilidade do sistema pelos funcionários | Regulação Interna | Qualidade dos Dados |  | 80 | DADO as aplicações desenvolvidas QUANDO acessado o sistema ENTÃO visualizar as aplicações de forma integrada

## Product Backlog (construção)
ID | Time Scrum | Sprint | User Story | Integração | Prioridade 0-100 | Critérios de Aceitação | USs Dependentes | Como testar | Observações
US#100 | TS#01 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja construída uma cadeira de rodas em lego PARA prova de conceito do Projeto de STAGIOP-TR |  | 100
US#101 | TS#02 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementada uma ou mais microcontroladoras PARA servir o Módulo Embarcado STAGIOP-TR |  |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#102 | TS#03 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um sensor de umidade PARA coletar dados da umidade do assento. | US#101 e US#118 | 100 | Requisitos Funcionais: Leitura, formatação e envelopamento JSON, criação de WS e envio de dados para Barramento e banco de dados NoSQL Requisitos Não-Funcionais: Inclusão da descrição do formato dos dados de envio e retorno para utilização do serviço na documentação do barramento. Requisitos e documentação de testes e validação.
US#103 | TS#03 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um sensor de temperatura PARA coletar dados da temperatura do assento. | US#101 e US#118 | 90 | Requisitos Funcionais: Leitura, formatação e envelopamento JSON, criação de WS e envio de dados para Barramento e banco de dados NoSQL Requisitos Não-Funcionais: Inclusão da descrição do formato dos dados de envio e retorno para utilização do serviço na documentação do barramento. Requisitos e documentação de testes e validação.
US#104 | TS#01 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um sensor de giroscopio PARA coletar dados da movimentação da cadeira de rodas | US#101 | 80 | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#105 | TS#01 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um sensor de acelerometro PARA coletar dados da velocidade da cadeira de rodas | US#101 | 100 | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#106-1 | TS#01 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado botões a cadeira de rodas PARA que PACIENTE possa mudar de posição. | US#101 | 100 | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#106-2 | TS#01 | N/A | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado captura de aúdio a cadeira de rodas PARA que PACIENTE possa mudar de posição. | US#101 |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#107 | TS#02 | N/A | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um sensor de eletromiografo PARA coletar dados dos estimulos musculares do PACIENTE | US#101 |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#108 | TS#02 | N/A | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um sensor de eletrocadiografo PARA coletar dados do coração do PACIENTE | US#101 |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#109 | TS#01 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado o protocolo MQTT PARA os serviços de publisher e subscriber do Módulo Embarcado. |  | 90 | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#110 | TS#02 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam padronizadas as mensagens PARA cada um dos sensores do Módulo Embarcado | de US#102 a US#107 |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#111 | TS#02 | 2 e 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE o protocolo MQTT seja sincronizado com o Apache Kafka PARA envio dos dados do Módulo Embarcado ao Módulo Analítico | US#109 | 80 | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#112 | TSs | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam realizados os labs da disciplina CE-235 PARA se familiarizar com o ambiente de desenvolvimento (KDS, KSD, Procesor Expert) |  | 100 | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#113 | TSs | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja realizada a ListEx03 PARA os alunos reportem suas participações nas USs |  | 100 | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#114 | TS#01 | 2 | COMO PO DESEJO QUE seja desenvolvido o driver de acelerometro e giroscópio PARA uso do sensor selecionado na US110 | US#110 e US#118 | 100
US#115 | TS#02 | 2 e 3 | COMO PO DESEJO QUE seja desenvolvido o driver do rádio PARA envio dos dados (Camadas 1 à 4 da camada OSI, se for usado MQTT) | US#110, US#111 e US#118 | 70
US#116 | TS#02 | 2 | COMO PO DESEJO QUE seja feito uso do SCADE PARA modelar função para converter dado binário em unidade de engenharia (Graus, Celsius) | US#110 e US#118 | 60
US#117 | TS#01 | 2 | COMO PO DESEJO QUE sejam integrado os componentes físicos os sensores ao módulo embarcado PARA uso do Projeto de STAGIOP-TR | US#110 e US#118 | 90
US#118 | TS#02 | 2 | COMO PO DESEJO QUE sejam integrados o firmware dos sensores ao módulo embarcado PARA uso do Projeto de STAGIOP-TR | US#110 e US#117 | 100
US#119 | TS#01 | 2 | COMO PO DESEJO QUE seja possível adaptar a cadeira à outra posição PARA QUE seja possível paciente ficar de pé |  | 85
US#120 | TS#01 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um algoritmo PARA calculo de queda do PACIENTE |  | 95
US#121 | TSs | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja realizada a ListEx04 PARA os alunos reportem suas participações nas USs |  | 100 | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#122 | TSs | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja realizada a ListEx05 PARA os alunos reportem suas participações nas USs |  | 85
US#123 | TS#02 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado o sensor de tempetura no kit FRDM-KL25Z, integrado ao código gerado no Scade PARA que seja transmitida esta medida para o barramento Kafka, via MQTT
US#124 | TS#01 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja realizada a ListEx4b PARA auditoria FCA dos Casos de Teste |  | 75
US#125 | TS#02 |  | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado pelo sensor de inércia de forma completa PARA uso do modelo lógico do Scade
US#126 | TS#02 |  | COMO Product Owner DESEJO QUE seja desenvolvido o modelo lógico em Scade PARA uso do sensor de inércia
US#201 | TS#03 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um Barramento de Dados PARA manter os dados, encaminhados por outros Módulos, em fila. |  | 100 | Requisitos Funcionais: Ambiente do barramento disponível para utilização de todos componentes dos TS Requisitos Não-Funcionais: Levantamento e documentação do barramento em Kafka
US#202 | TS#03 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um Produtor/Consumidor PARA recebimento dos dados dos sensores e gravação na base de conhecimento | US#109 e US#201 | 90 | Requisitos Não-Funcionais: Documentação dos dados e informações necessárias para acesso de consumidores ao barramento, além de definição de formatos de entrada e saída de dados
US#203 | TS#03 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja reaproveitado parte da base de conhecimento dos semestres anteriores PARA reusabilidade de tarefas prontas |  | 80 | Requisitos Funcionais: Ambiente de banco de dados reutilizáveis disponíveis para consulta e sincronização. Requisitos Não-Funcionais: Documentação de recursos desenvolvidos em semestre anteriores úteis para reutilização no projeto STAGIOP-TR
US#204 | TS#03 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja modelado uma base de conhecimento inicial PARA persistência dos novos dados consumidos |  | 70 | Requisitos Funcionais: Ambiente de banco de dados disponível para acesso dos times, já sincronizado com artefatos recuperados dos semestres anteriores. Requisitos Não-Funcionais: Documentação de acesso e manual do banco de dados
US#205 | TS#03 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um Produtor/Consumidor PARA recebimento dos dados do módulo mobile e gravação na base de conhecimento | US#202 e US#203 | 80 | Requisitos Funcionais: Produtor/Consumidor no Barramento para tratamento e envio e retorno de dados do Barramento em plataforma mobile. Requisitos Não-Funcionais: Inclusão da descrição do recurso na documentação do Barramento. Requisitos e documentação de testes e validação.
US#206 | TS#03 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um Produtor/Consumidor PARA recebimento de mensagens de acionar emergência | US#205, US#202 e US#203 | 70 | Requisitos Funcionais: Produtor/Consumidor no Barramento para tratamento e envio e retorno de dados do Barramento em plataforma mobile para acionamento de emergência. Requisitos Não-Funcionais: Inclusão da descrição do recurso na documentação do Barramento. Requisitos e documentação de testes e validação.
US#207 | TS#03 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam mocados dados PARA uso dos sistemas especialistas ou inteligentes | US#102 e US#103 | 40 | Requisitos Funcionais: Dados populados na base de dados MongoDB disponibilizada em nuvem para posterior acesso aos integrantes de todos os times Requisitos Não-Funcionais: Levantamento de de recursos necessários à população dos dados.
US#208 | TS#04 | N/A | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam implementadas interfaces PARA visualização dos dados do PACIENTE (Cadastros)
US#209 | TS#04 | N/A | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam implementadas interfaces PARA visualização dos dados do PACIENTE (Sensores)
US#210 | TS#03 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um algoritmo PARA prevenção de problema cardíaco do PACIENTE |  |  | Requisitos funcionais: Algoritmo que consiga detectar níveis de alertas de problemas cardíacos emergenciais e/ou crônicos Requisitos não funcionais: levantamento de condições médicas que ensejam estes tipos de alertas
US#211 | TS#03 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam implementados ajustes ao Produtor/Consumidor PARA integração com os dados dos sensores |  | 50 | Requisitos Funcionais: Produtor/Consumidor no Barramento para tratamento e envio e retorno de dados dos sensores ao Barramento. Requisitos Não-Funcionais: Inclusão da descrição do recurso na documentação do Barramento. Requisitos e documentação de testes e validação.
US#212 | TS#03 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam feitos ajustes a base de dados PARA recebimento das informações de emergência e soluções móveis |  | 60 | Requisitos Funcionais: Banco de Dados NoSQL implementado, em operação, disponibilizado para os TSs. Requisitos Não-Funcionais: Inclusão da descrição do recurso na documentação do Barramento. Requisitos e documentação de testes e validação.
US#213 | TS#03 | 2 | COMO Scrum Master DESEJO QUE seja feito um checklist e um questionário de auditoria das USs atribuídas ao TS#3 PARA recebimento e tabulação de dados a respeito da qualidade da formulação das USs |  | 30 | Requisitos Funcionais: Questionário online com checklist disponibilizado aos integrantes do time. Planilha de respostas e relatório da Auditoria.
US#214 | TS#03 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado o protocolo blockchain PARA garantia de integridade dos dados recebidos |  |  | Requisitos funcionais: infraestrutura de protocolo Blockchais disponibilizado na nuvem Requisitos não funcionais: levantamento de necessidades para implementação do protocolo no GoogleCloud
US#215 | TS#03 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam adicionados recursos a interface com o usuário PARA complementar o trabalho com os outros times scrum |  |  | Requisitos funcionais: Interface de dados dos sensores em tempo real. Interface de dados históricos do paciente. Requisitos não funcionais: design das telas, descrição das inputs necessários para exibição nas interfaces
US#301 | TS#02 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE o Smartwatch seja emparelhado com o smartphone PARA a troca de dados com esse dispositivo |  |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#302 | TS#02 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um smartwatch PARA coletar dados do batimento cardiaco do PACIENTE. |  |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#303 | TS#02 | N/A | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um smartwatch PARA coletar dados da pressão arterial do PACIENTE. |  |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#304 | TS#02 | N/A | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um smartwatch PARA coletar dados da temperatura do PACIENTE. |  |  | Requisitos Funcionais: Requisitos Não-Funcionais:
US#305 | TS#04 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um app PARA registro da alimentação do PACIENTE |  |  | Requisitos Funcionais: Deverá ser implementado um aplicativo com registro de toda a alimentação do paciente Requisitos Não-Funcionais: O registro do paciente deve conter cpf, nome do paciente, alimentos que comeu durante do dia
US#306 | TS#04 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um app PARA registro da qualidade de sono do PACIENTE |  |  | Requisitos Funcionais: Deverá conter registro de sono do paciente Requisitos Não-Funcionais: Deverá exibir registro de todo o período de sono do paciente
US#307 | TS#04 | 1 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um app PARA registro de como o PACIENTE está se sentindo emocionalmente |  |  | Requisitos Funcionais: Deverá conter o registro do estado emocional do paciente Requisitos Não-Funcionais:
US#308 | TS#04 | 1 e 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um botão no smartphone PARA acionar socorro quando PACIENTE necessitar algo | US#206 | 100 | Requisitos Funcionais: Iniciar uma ligação para o número de emergência registrado no cadastro do paciente ao pressionar o botão de emergência. Requisitos Não-Funcionais: O dispositivo móvel deve possuir créditos para efetuar a ligação e sinal disponível da operadora.
US#309 | TS#04 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado uma tela no app PARA que familiar consiga acompanhar informações do PACIENTE |  | 80 | Requisitos Funcionais: Registrar o familiar na tela de cadastro, vincular o paciente ao familiar. Listagem das informações do paciente vinculado na conta do familiar. Requisitos Não-Funcionais: Ao efetuar login da tela do app deverá ser listado os dados do paciente. É necessário que o familiar possua o documento do familiar para registro para comprovar o parentesco.
US#310 | TS#04 | 2 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado um controle de acesso PARA diferentes perfis do sistema STAGIOP-TR |  | 90 | Requisitos Funcionais: Perfil paciente, médico e familiar. Tela para realizar acesso na plataforma. Validação de privilégios para cada perfil. Requisitos Não-Funcionais: Ao efetuar login, deverá filtrar somente dados pertinentes a cada Perfil de acesso: Médico, Familiar, Paciente
US#311 | TS#04 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja mantida a sessão do usuário PARA uso do app mobile |  | 100 | Requisitos Funcionais: Registrar a sessão do usuário, recuperar a sessão do usuário conectado após a reinicialização da aplicação. Requisitos Não-Funcionais: Banco de dados instanciado no dispositivo móvel, acesso a ultima versão do aplicativo.
US#312 | TS#04 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado o controle de medicamento PARA uso do app mobile |  | 80 | Requisitos Funcionais: Cadastro das medicações do paciente contendo descrição do medicamento, horário inicial e horário de administração do item. Requisitos Não-Funcionais: Banco de dados instanciado no dispositivo móvel, usuário conectado na aplicação.
US#313 | TS#04 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam adicionados mais botões ao app PARA poder comunicar com Hospitais, Médicos, cuidadores, familiares, parentes e amigos. |  | 70 | Requisitos Funcionais: Permitir ao usuário do tipo "PACIENTE" registrar outros contatos para realizar ligações dentro da aplicação e encaminhar mensagem no momento da ligação. Requisitos Não-Funcionais: Banco de dados instanciado no dispositivo móvel, acesso a internet e sinal de telefonia móvel.
US#314 | TS#04 | 3 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja implementado captura da localidade PARA identificar posição geográfica do PACIENTE |  | 90 | Requisitos Funcionais: Obter acesso dos dados de geolocalização do usuário e encaminhar esses dados para o barramento kafka ao disparar o botão de emergência do paciente. Requisitos Não-Funcionais: Disponibilidade do GPS no dispositivo móvel, Acesso a internet e sinal de telefonia móvel.

## Product Backlog Inicial(Exemplo
Product Backlog Inicial do Projeto STAGIHO-BD - URGENCIA e EMERGENCIA
Net
ID | Time Scrum | User Story | Área | Módulo | Integração | Prioridade 0-100 | Critérios de Aceitação | Dependências | Como testar | Observações | Situação
US101 |  | COMO HOSPITAL DESEJO que o PLANTÃO CONTROLADOR avalie pedidos do REGULADOR PARA redirecionar o PACIENTE para outro HOSPITAL | Regulação Externa | PLANTÃO CONTROLADOR
US102 |  | COMO REGULADOR DESEJO que o PLANTÃO CONTROLADOR seja também um aconselhador técnico PARA auxiliar o REGULADOR na avaliação do PACIENTE | Regulação Externa | PLANTÃO CONTROLADOR
US103 |  | COMO HOSPITAL DESEJO utilizar tecnologias de Inteligencia Artifical PARA o aconselhamento técnico realizado pelo PLANTÃO CONTROLADOR | Regulação Externa | PLANTÃO CONTROLADOR
US104 |  | COMO HOSPITAL DESEJO que a automatização siga as Normas e Leis aplicavéis PARA conformidade com a Legislação na área de Saúde | Regulação Externa | PLANTÃO CONTROLADOR
US105 |  | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber se o HOSPITAL encontra-se lotado PARA receber PACIENTEs | Regulação Externa | PLANTÃO CONTROLADOR
US106 |  | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber se há especialistas PARA atender o PACIENTE | Regulação Externa | Governança
US107 |  | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber quem está de plantão PARA atendimento de PACIENTEs | Regulação Externa | Governança
US108 |  | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber os leitos disponíveis PARA a aceitação de PACIENTEs | Regulação Externa | Governança
US109 |  | COMO HOSPITAL DESEJO integração entre os SISTEMAS PARA mapear o fluxo de DADOS entre Regulador + Prontuário Eletrônico na Recepção + Plantão Controlador | Regulação Externa | Integração entre os sistemas
US110 |  | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO obter os dados do PACIENTE e da sua doença PARA o atendimento adequado | Regulação Externa | Integração entre os sistemas
US111 |  | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO obter os dados demográficos do PACIENTE PARA identificar de onde os PACIENTEs estão vindos | Regulação Externa | Integração entre os sistemas
US112 |  | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO obter os dados demográficos do PACIENTE PARA identificar quando os PACIENTES estão chegando | Regulação Externa | Integração entre os sistemas
US113 |  | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO obter os dados demográficos do PACIENTE PARA identificar o tipo de TRANSPORTE, interno ou externo | Regulação Externa | Integração entre os sistemas
US114 |  | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO obter os dados demográficos do PACIENTE PARA estabelecer como direcionar o PACIENTE no FLUXO INTERNO (LEITOS e MEDICOS ESPECIALISTAS disponíveis) | Regulação Externa | Integração entre os sistemas
US115 |  | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO concatenar a chegada dos PACIENTEs e suas respectivas alocações PARA gestão de LEITOS | Regulação Externa | Integração entre os sistemas
US116 |  | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO melhor visibilidade de quanto tempo o PACIENTE está aguardando PARA gestão de LEITOS | Regulação Externa | Integração entre os sistemas
US117 |  | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber se a AMBULANCIA chegou PARA gestão de LEITOS | Regulação Externa | Integração entre os sistemas
US118 |  | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber os leitos disponíveis PARA direcionar o PACIENTE no Fluxo Interno | Regulação Externa | Integração entre os sistemas
US119 |  | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber os ESPECIALISTAS disponíveis PARA direcionar o PACIENTE no Fluxo Interno | Regulação Externa | Gestão de Leitos
US120 |  | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO um georeferenciamento dos PACIENTES no HOSPITAL PARA identificar o tempo de deslocamento do PACIENTE para EXAMES e/ou CIRURGIA | Regulação Externa | Gestão de Leitos
US121 |  | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO um georeferenciamento dos MEDICOS no HOSPITAL PARA identificar o tempo de DESLOCAMENTO do MEDICO para o ATENDIMENTO | Regulação Interna | Fluxo Interno
US122 |  | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO na VAGA ZERO reportar causas para o não aceite do PACIENTE PARA o REGULADOR | Regulação Interna | Fluxo Interno
US123 |  | COMO HOSPITAL DESEJO monitoramento de VAGA ZERO do PACIENTE PARA o identificar aumento de volume de PACIENTES | Regulação Externa | Governança
US124 |  | COMO HOSPITAL DESEJO monitoramento em tempo real PARA melhor identificar a ocupação | Regulação Externa | Governança
US125 |  | COMO HOSPITAL DESEJO Prontuário Eletrônico do PACIENTE PARA disponibilizar dados para o HOSPITAL e para o PACIENTE | Regulação Interna | Atendimento
US127 |  | COMO HOSPITAL DESEJO a Elaboração de um PLANEJAMENTO de ATENDIMENTO PARA o HOSPITAL | Regulação Interna | Logistica
US126 |  | COMO HOSPITAL DESEJO melhorar o contato do Médico atendendo a emergencia com o HOSPITAL PARA melhor integração com o COBOM | Regulação Interna | Telemedicina
US128 |  | COMO HOSPITAL DESEJO saber o Tempo de Permanencia de PACIENTES PARA o HOSPITAL | Necessidades Sistemicas | Geral
US129 |  | COMO HOSPITAL DESEJO saber a taxa de MORTALIDADE de PACIENTES PARA o HOSPITAL | Necessidades Sistemicas | Geral
US130 |  | COMO HOSPITAL DESEJO saber que AMBULANCIA chegou PARA planejamento de atendimento | Regulação Interna | Logistica
US131 |  | COMO HOSPITAL DESEJO saber que AMBULANCIA passou pelo PORTÃO DE ENTRADA PARA planejamento de atendimento | Regulação Interna | Logistica
US132 |  | COMO HOSPITAL DESEJO saber que AMBULANCIA não pertence ao HOSPITAL PARA planejamento de atendimento | Regulação Interna | Logistica
US133 |  | COMO HOSPITAL DESEJO uma melhor e mais rápida classificação das EMERGENCIAS PARA agilizar o atendimento | Regulação Interna | Qualidade dos Dados
US134 |  | COMO HOSPITAL DESEJO que o Médico da Emergencia tenha contato com o Médico do HOSPITAL PARA agilizar o atendimento | Regulação Interna | Telemedicina
US135 |  | COMO HOSPITAL DESEJO Após a TRIAGEM direcionar PACIENTEs PARA CLINICA MÉDICA da EMERGENCIA ou GERAL | Regulação Interna | Fluxo Interno

## Product Backlog dos Times
Product Backlog do Time Scrum 01 #TS01 |  |  |  |  | Product Backlog do Time Scrum 02 #TS02 |  |  |  |  | Product Backlog do Time Scrum 03 #TS03 |  |  |  |  | Product Backlog do Time Scrum 04 #TS04
#TS01 + ID | User Story | Prior | Integração | Observações | #TS02 + ID | User Story | Prior | Integração | Observações | #TS03 + ID | User Story | Prior | Integração | Observações | #TS04 + ID | User Story | Prior | Integração | Observações
TS01-US31
TS01-US32
TS01-US33